## Sayfa1
RafineClone | [5 empty] | PROJE PLANI
GÖREV | BAŞLANGIÇ | İŞ SÜRESİ | BİTİŞ TARİHİ | DURUM | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-20
ANALİZ VE PLAN | 2024-02-22 | 7 | 2024-02-29 | Tamamlandı | P | P
DURUM DİYAGRAMI | 2024-02-29 | 12 | 2024-03-12 | Bekliyor |  | g | g
DURUM SENARYOLARI | 2024-03-12 | 7 | 2024-03-19 | Tamamlandı |  |  | g | g
VERİTABANI DİYAGRAMI | 2024-03-20 | 7 | 2024-03-27 | Bekliyor |  |  |  |  | g | g
ARAYÜZ TASARIMI | 2024-03-28 | 8 | 2024-04-05 | Bekliyor | [6 empty] | g | g
FRONT-END | 2024-04-06 | 10 | 2024-04-16 | Bekliyor | [8 empty] | g | g
REST API | 2024-04-17 | 5 | 2024-04-22 | Bekliyor | [10 empty] | g | g
BACK-END | 2024-04-23 | 39 | 2024-06-01 | Bekliyor | [12 empty] | g | g
DOCKER | 2024-06-02 | 5 | 2024-06-07 | Bekliyor | [14 empty] | g | g
TEST | 2024-06-08 | 2 | 2024-06-10 | Bekliyor | [16 empty] | g | g
DOKÜMANTASYON | 2024-06-11 | 2 | 2024-06-13 | Bekliyor | [18 empty] | g | g
SUNUM | 2024-06-14 | 6 | 2024-06-20 | Bekliyor | [20 empty] | g | g